## Summary
Summary Report |  |  |  |  | HumanSoft
FM-SE-03
วันที่เริ่มใช้/ แก้ไข : 02 กุมภาพันธ์ 2569/ 00
Domain |  | บริษัท (Company) |  | วันที่อัปเดต
demo_company |  | บริษัท ตัวอย่าง จำกัด |  | 21/5/2569
🎯 สรุป Pain Point หลัก
No. | Requirement / ความต้องการ | รองรับ ✓ | ยังไม่รองรับ | Solutions / แนวทาง | ความสำคัญ
1 | ต้องการโปรแกรมแบบ OnCloud | ✓ |  | รองรับเต็มรูปแบบ | 🔴 Must Have
2 | ลงเวลาผ่านเครื่องสแกนนิ้วและแอพมือถือ | ✓ |  | แนะนำส่งข้อมูลเครื่องมาตรวจสอบก่อน | 🔴 Must Have
3 | ระบบ Multi Company | ✓ |  | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | 🟡 Should Have
4 | ฟีเจอร์ HRD เช่น Training / Recruitment | ✓ |  |  | 🟢 Nice to Have
5 | บัญชีนำจ่ายธนาคารกสิกรไทย | ✓ |  | หาก Layout ไม่ตรง ส่ง format ให้ทีมเขียนเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย | 🔴 Must Have
🎁 Special Offers
No. | รายการ | รายละเอียด
1 | ข้อเสนอพิเศษ | สำหรับการสมัครใช้งานแพ็กเกจ (สัญญา 1 ปี) — 10 ฟรี 2 เมื่อชำระภายในเดือน
2 | การบริการ | • ไม่มีค่า MA • ขึ้นระบบให้ฟรี • ไม่มีค่าเช่า Cloud • Support ทุกวัน 08.30–17.30 น. • รองรับ Multi Company • Training ฟรี 3 ครั้ง
📅 Timeline
No. | ผู้รับผิดชอบ | Task / กระบวนการ | รายละเอียด | Status | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด
1 | Humansoft / Client | Presentation and Negotiate Price |  | Not started | 25/5/2569 | 27/5/2569
2 | Client | Payment |  | Not started | 28/5/2569 | 29/5/2569
3 | Client | การเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบ | ข้อมูลพนักงาน / เงื่อนไขการคำนวณ | Not started | 1/6/2569 | 5/6/2569
4 | Humansoft | ดำเนินการนำเข้าข้อมูล (ขึ้นระบบ) |  | Not started | 8/6/2569 | 12/6/2569
5 | Client | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล |  | Not started | 12/6/2569 | 15/6/2569
6 | Humansoft | นัดการสอนการใช้งาน App / Website | สำหรับ HR และผู้เกี่ยวข้อง | Not started | 15/6/2569 | 17/6/2569
7 | Client | เริ่มการใช้งานจริง (Go Live) | ลงเวลา / ยื่นเอกสาร / ตรวจสอบเวลาทำงาน | Not started | 22/6/2569 | 22/6/2569
8 | Client | เตรียมข้อมูลเงินเดือนย้อนหลัง | รายงานสรุปการคำนวณเงินเดือน (Excel) | Not started | 25/6/2569 | 30/6/2569

## Price
💰 ราคา & แพ็กเกจ | [6 empty] | Human | Soft
บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ¦ 50 Persons ¦ Professional — ราย 1 ปี ¦ จ่าย 10 ฟรี 2 ¦ ส่วนลด 5%
Scenario 1 : ชำระครั้งเดียว (ราย 1 ปี) — จ่าย 10 ฟรี 2 + ส่วนลด 5%
| แพ็กเกจ | ราคาปกติ / ปี (12 เดือน) | โปรโมชั่น จ่าย 10 ฟรี 2 | ส่วนลดพิเศษ 5% | ยอดสุทธิ / ปี | เดือนละ
| Professional — 41–60 คน | 83880 | 69900 | 66405 | 66405 | 6990
💚 ประหยัดจากราคาปกติ = 17,475 บาท (21% discount)
🎁 Ontop Offers
🎁 | ขึ้นระบบ + อบรมฟรี |  |  |  | ฟรี
🎁 | Support ทุกวัน 08.30–17.30 น. |  |  |  | ฟรี
🎁 | ไม่มีค่า MA / ค่าเช่า Cloud |  |  |  | ฟรี
🎁 | Training ฟรี 3 ครั้ง |  |  |  | ฟรี
🎁 | ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน |  |  |  | ฟรี
Scenario 2 : แบ่งจ่าย 2 งวด (จ่าย 10 ฟรี 2)
| แพ็กเกจ | ราคาปกติ / ปี (12 เดือน) | โปรโมชั่น จ่าย 10 ฟรี 2 | ยอดสุทธิ / ปี | งวดที่ 1 (เซ็นสัญญา) | งวดที่ 2 (ก่อน Go Live)
| Professional — 41–60 คน | 83880 | 69900 | 69900 | 34950 | 34950
💚 ประหยัดจากราคาปกติ = 13,980 บาท (17% discount)

## Timeline
📅 Timeline — บริษัท ตัวอย่าง จำกัด | [7 empty] | Human |  | Soft
Legend: | ■ Humansoft |  | ■ Client |  | ■ Humansoft / Client
|  |  |  | พฤษภาคม (May) |  |  |  | มิถุนายน (June)
No. | ผู้รับผิดชอบ | Task / กระบวนการ | Status | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
1 | Humansoft / Client | Presentation & Negotiate Price | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1
2 | Client | Payment | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1 to มิถุนายน (June) W8
3 | Client | เตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบ | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W2 to พฤษภาคม (May) W3
4 | Humansoft | ดำเนินการนำเข้าข้อมูล (ขึ้นระบบ) | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1 to มิถุนายน (June) W8
5 | Client | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W4 to มิถุนายน (June) W5
6 | Humansoft | นัดสอนการใช้งาน App / Website | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1 to มิถุนายน (June) W8
7 | Client | เริ่มการใช้งานจริง (Go Live) | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1 to มิถุนายน (June) W8
8 | Client | เตรียมข้อมูลเงินเดือนย้อนหลัง | Not started | bar: พฤษภาคม (May) W1 to มิถุนายน (June) W8

## Features
✅ Features — บริษัท ตัวอย่าง จำกัด |  | Human | Soft
ฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน ¦ ✓ = ต้องการ / ✕ = ไม่ใช้งาน
| ✓ | ฟีเจอร์ | หมายเหตุ / รายละเอียด
1. Channel
| ✓ | Web Browser / Mobile Application
2. โครงสร้างทั่วไป
| ✓ | รองรับหลายนิติบุคคล (Multi Company)
| ✓ | รองรับหลายสาขา
| ✕ | รองรับ 3 ภาษา (ไทย/อังกฤษ/พม่า)
3. การลงเวลา
| ✓ | เครื่องสแกนนิ้ว
| ✓ | Mobile App HumanSoft
| ✕ | Face Recognition / GPS
4. เอกสารและการอนุมัติ
| ✓ | ลา / OT / สลับกะ / ขอเพิ่มเวลา
| ✓ | ตามสายการอนุมัติสูงสุด 5 ขั้น
| ✕ | หนังสือรับรองเงินเดือน
5. การคำนวณเงินเดือน
| ✓ | รายรับ/รายจ่าย อัตโนมัติ
| ✓ | สลิปเงินเดือน
| ✓ | Text File นำส่งธนาคารกสิกรไทย
| ✕ | ภาษี / ประกันสังคม / กองทุน
6. รายงาน
| ✓ | รายงานมากกว่า 50 แบบ (.pdf/.xlsx/.txt/.dat)
7. HRD — การเรียนรู้และพัฒนา
| ✓ | E-Library / E-Learning
| ✓ | ประเมินพนักงาน (ไม่จำกัดรอบ)
| ✓ | KPI Profile
8. ระบบรับสมัครพนักงาน
| ✓ | ใบสมัครงานออนไลน์ / ระบบติดตามผู้สมัคร
| ✓ | เอกสารสัญญาจ้าง (ทดลองงาน/บรรจุ)